Guia de Implementação Completo: Sistema de Controle de Presença com QR Code

Índice

- Visão Geral

- Preparação Inicial

- Fase 1: Configuração Google Forms

- Fase 2: Instalação de Ferramentas e Scripts

- Fase 3: Teste Piloto

- Fase 4: Geração de QR Codes

- Fase 5: Envio de Emails

- Fase 6: Configuração da Portaria

- Fase 7: Monitoramento em Tempo Real

- Troubleshooting

- Checklists Finais

1. Visão Geral

Este guia orienta você através de todas as etapas para implementar um sistema completo de controle de presença e acesso por QR code para um evento de 3 dias com até 150 convidados. O sistema utiliza Google Forms, Google Sheets, Python e ferramentas gratuitas para automação total.

Timeline Recomendada

| Fase | Atividade | Duração | Quando Fazer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configurar Google Forms | 30 min | 3-4 semanas antes |
| 2 | Instalar ferramentas Python | 20 min | 3-4 semanas antes |
| 3 | Teste piloto com 5-10 pessoas | 2-3 horas | 2-3 semanas antes |
| 4 | Gerar QR codes | 30 min | 2 semanas antes |
| 5 | Enviar emails | 1 hora | 2 semanas antes |
| 6 | Treinar operadores portaria | 2 horas | 1 semana antes |
| 7 | Monitoramento ao vivo | Contínuo | Durante o evento |

2. Preparação Inicial

2.1 O que você vai precisar

Hardware

- Um computador com Python 3.8+ instalado

- 1-2 smartphones ou tablets com câmera de boa qualidade

- Conexão WiFi na portaria do evento

- Impressora (opcional, para impressão física de QR codes)

Software

- Conta Google (Gmail)

- Python 3.8 ou superior

- Bibliotecas Python: qrcode, pillow, pandas, matplotlib, seaborn, reportlab

- Leitor QR Code (app smartphone ou scanner)

Dados

- Lista de convidados com emails

- Data, hora e local do evento confirmados

- Política de acompanhantes definida

2.2 Instalação do Python

Windows

- Acesse python.org

- Baixe Python 3.10+

- Execute o instalador

- IMPORTANTE: Marque "Add Python to PATH" durante a instalação

- Abra Command Prompt e verify: python --version

macOS

# Usando Homebrew (recomendado)

brew install python3

python3 --version

Linux (Ubuntu/Debian)

sudo apt update

sudo apt install python3 python3-pip

python3 --version

2.3 Instalar Bibliotecas Python Necessárias

Abra o terminal/Command Prompt e execute:

pip install qrcode[pil] pillow openpyxl google-auth-oauthlib google-auth-httplib2 google-api-python-client pandas matplotlib seaborn reportlab

# Instalação verificada

pip list | grep qrcode

Resultado esperado:

qrcode             [versão]

pillow             [versão]

pandas             [versão]

matplotlib         [versão]

seaborn            [versão]

3. Fase 1: Configuração Google Forms

3.1 Criar o Formulário

Passo 1: Acessar Google Forms

- Acesse forms.google.com

- Clique em "+" (Novo formulário)

- Nomeie: "Confirmação de Presença - Evento 2026"

- Adicione descrição: "Por favor, confirme sua presença no evento. Todos os campos são obrigatórios."

Passo 2: Adicionar Perguntas

Copie e cole no formulário, um por um, seguindo a sequência abaixo. Após criar cada pergunta, clique em "+" para adicionar a próxima.

PERGUNTA 1: Nome Completo

Tipo: Resposta Curta

Texto: "Nome Completo"

Descrição: (deixe em branco)

Obrigatória: SIM

PERGUNTA 2: Email

Tipo: Resposta Curta

Texto: "Email"

Descrição: (deixe em branco)

Validação: Email

Obrigatória: SIM

PERGUNTA 3: Telefone

Tipo: Resposta Curta

Texto: "Telefone"

Descrição: "Formato: (XX) 9XXXX-XXXX"

Obrigatória: SIM

PERGUNTA 4: CPF

Tipo: Resposta Curta

Texto: "CPF (apenas números)"

Descrição: "Ex: 12345678901"

Obrigatória: SIM

PERGUNTA 5: Dias de Presença

Tipo: Caixas de Seleção

Texto: "Quais dias você vai comparecer?"

Opções:

☐ Dia 10 de Abril

☐ Dia 11 de Abril

☐ Dia 12 de Abril

Mínimo: 1

Máximo: 3

Obrigatória: SIM

PERGUNTA 6: Acompanhantes

Tipo: Múltipla Escolha

Texto: "Você vai trazer acompanhante(s)?"

Opções:

○ Não

○ Sim, 1 pessoa

○ Sim, 2 pessoas

Obrigatória: SIM

PERGUNTA 7: Seção - DADOS DE ACOMPANHANTES

Crie uma nova seção aqui com título: "Dados de Acompanhantes"

Descrição: "Preencha os dados de quem vai acompanhar você"

PERGUNTA 8: Nome Acompanhante 1 (dentro da seção)

Tipo: Resposta Curta

Texto: "Nome do Acompanhante"

Descrição: (deixe em branco)

Ir para seção: "Dados de Acompanhantes"

Mostrar se: Pergunta 6 != "Não"

Obrigatória: SIM

PERGUNTA 9: CPF Acompanhante 1 (dentro da seção)

Tipo: Resposta Curta

Texto: "CPF do Acompanhante"

Descrição: "Apenas números"

Mostrar se: Pergunta 6 != "Não"

Obrigatória: SIM

PERGUNTA 10: Parentesco (dentro da seção)

Tipo: Múltipla Escolha

Texto: "Qual sua relação?"

Opções:

○ Cônjuge

○ Filho/a

○ Amigo/a

○ Colega

○ Outro

Mostrar se: Pergunta 6 != "Não"

Obrigatória: SIM

PERGUNTA 11: Restrições Alimentares

Tipo: Caixas de Seleção

Texto: "Restrições Alimentares"

Opções:

☐ Vegetariano

☐ Vegano

☐ Sem Glúten

☐ Sem Lactose

☐ Nenhuma

Obrigatória: SIM

3.2 Conectar à Planilha Google Sheets

- No formulário, clique em "Respostas" (ícone no topo)

- Clique em "Criar Planilha"

- Nomeie a planilha: "Evento_2026_Respostas"

- Clique em "Criar"

Isso criará automaticamente uma planilha Google Sheets que sincronizará com o formulário.

3.3 Configurar Mensagem de Confirmação

- No formulário, clique em "Respostas"

- Clique no ícone de "Mensagem de confirmação" (ícone de smiley)

- Ative "Mostrar mensagem de confirmação"

- Copie e cole:

✅ CONFIRMAÇÃO RECEBIDA!

Obrigado pela sua confirmação!

Você receberá um email com seu QR Code de acesso em breve.

INFORMAÇÕES DO EVENTO:

📅 Evento 2026

📍 Centro de Convenções (a confirmar)

🕐 Datas: 10 a 12 de Abril

⏰ Horário: 09:00 - 18:00

📧 Contato: evento2026@example.com

📱 Telefone: (11) 3000-0000

Qualquer dúvida, entre em contato!

3.4 Gerar Link de Compartilhamento

- No formulário, clique em "Enviar" (ícone no topo)

- Copie o link (ícone de corrente)

- Encurte o link usando bit.ly

- Distribua: bit.ly/evento2026-confirme

4. Fase 2: Instalação de Ferramentas e Scripts

4.1 Organizar Pastas e Arquivos

Crie uma estrutura assim no seu computador:

Evento_2026/

├── scripts/

│   ├── gerar_qrcodes.py

│   ├── validar_checkin.py

│   ├── enviar_emails_qrcodes.py

│   └── dashboard_relatorios.py

├── dados/

│   ├── convidados.csv

│   ├── exemplo_convidados.csv

│   └── checkins.csv

├── qrcodes/

│   └── (QR codes gerados aqui)

├── emails/

│   └── (registros de envio)

└── relatorios/

└── (gráficos e PDFs)

4.2 Copiar e Verificar Scripts

- Abra um editor de texto (Visual Studio Code, Notepad++, ou qualquer um)

- Copie o conteúdo do script gerar_qrcodes.py fornecido

- Salve em: Evento_2026/scripts/gerar_qrcodes.py

- Faça o mesmo para os outros scripts

4.3 Testar a Instalação

Abra o terminal/Command Prompt, navegue até a pasta e execute:

# Navegar para a pasta de scripts

cd C:\caminho\para\Evento_2026\scripts

# Testar se Python funciona

python --version

# Testar script de QR code

python gerar_qrcodes.py --teste

# Resultado esperado:

# ✅ 3 QR codes gerados com sucesso

5. Fase 3: Teste Piloto

5.1 Enviar Formulário para Teste

- Copie o link do Google Forms

- Convide 5-10 pessoas próximas para preencher

- Faça elas preencher de formas diferentes:

  - Pessoas com 0, 1, 2 acompanhantes

  - Diferentes combinações de dias

  - Diferentes restrições alimentares

5.2 Exportar Dados de Teste

- Abra a planilha Google Sheets conectada

- Arquivo → Download → CSV (planilha atual)

- Renomeie para: convidados_teste.csv

- Salve em: Evento_2026/dados/

5.3 Testar Script de Geração de QR Code

# Na pasta scripts/

python gerar_qrcodes.py ../dados/convidados_teste.csv ../qrcodes/

# Resultado esperado:

# ✅ Processados 5 convidados

# ✅ QR codes gerados: 15-20

# ✅ Registro salvo: registro_qrcodes.json

5.4 Verificar QR Codes Gerados

- Abra a pasta Evento_2026/qrcodes/

- Você deve ver arquivos como:

  - QR_EVT-D1-A3F5B2C1E9D4K7L2.png

  - QR_EVT-D2-B4G6C3D2F0E5L8M3.png

  - etc.

- Abra 2-3 deles (em imagem ou navegador)

- Tente ler os QR codes com um app de leitura no smartphone

- O código deve aparecer sem erros

5.5 Corrigir Problemas Comuns

| Problema | Solução |
| --- | --- |
| Erro: "ModuleNotFoundError" | Reinstale as bibliotecas: pip install qrcode[pil] pillow |
| QR codes não são legíveis | Aumente o tamanho: edite gerar_qrcodes.py linha box_size=10 para 15 |
| Arquivo CSV não encontrado | Verifique caminho: use caminho absoluto /home/user/evento/dados/convidados.csv |

6. Fase 4: Geração de QR Codes

6.1 Preparar Dados Finais

- Feche o formulário Google Forms (ou deixe aberto, mas finalize confirmações)

- Abra a planilha Google Sheets com todas as respostas

- Arquivo → Download → CSV (planilha atual)

- Salve em: Evento_2026/dados/convidados_final.csv

6.2 Validar Dados

Abra o arquivo CSV em um editor de texto ou Excel e verifique:

- Todos os emails estão no formato correto? (algo@example.com)

- Não há emails duplicados?

- CPF tem 11 dígitos?

- Dias estão preenchidos (1, 2, 3)?

Se houver problemas:

- Volte para o Google Forms

- Peça ao convidado para corrigir a resposta

- Exporte novamente

6.3 Gerar QR Codes em Produção

# Na pasta scripts/

python gerar_qrcodes.py ../dados/convidados_final.csv ../qrcodes_producao/

# Saída esperada:

# ✅ Convidados carregados: 150 registros

# ✅ QR codes gerados: 150-250 (depende de acompanhantes)

# ✅ Registro salvo: registro_qrcodes.json

6.4 Revisar Geração

- Abra Evento_2026/qrcodes_producao/registro_qrcodes.json

- Verifique que todos os convidados estão listados

- Abra Evento_2026/qrcodes_producao/relatorio_geracao.txt

- Confirme: Total de Convidados = 150

Se tudo estiver correto, você agora tem 150-250 arquivos QR code prontos!

7. Fase 5: Envio de Emails

7.1 Configurar Autenticação Gmail

O envio de emails pelo Gmail requer Senha de App (não sua senha normal).

Passo 1: Ativar Autenticação de 2 Fatores

- Acesse myaccount.google.com/security

- Clique em "Verificação em2 etapas"

- Siga as instruções para ativar

Passo 2: Criar Senha de App

- Acesse myaccount.google.com/apppasswords

- Selecione: App: Mail | Dispositivo: Windows Computer (ou seu SO)

- Clique em "Gerar"

- Copie a senha fornecida (16 caracteres)

Passo 3: Criar Arquivo de Configuração

Crie um arquivo: Evento_2026/config_email.json

{

"smtp_server": "smtp.gmail.com",

"smtp_port": 587,

"remetente_email": "seu_email@gmail.com",

"remetente_senha": "sua_senha_app_de_16_caracteres",

"remetente_nome": "Evento 2026"

}

⚠️ IMPORTANTE: Nunca compartilhe este arquivo! Adicione ao .gitignore se usar Git.

7.2 Enviar Emails em Modo Teste

# Na pasta scripts/

python enviar_emails_qrcodes.py \

--arquivo ../dados/convidados_final.csv \

--qrcodes ../qrcodes_producao/registro_qrcodes.json \

--pasta-qrcodes ../qrcodes_producao \

--config ../config_email.json \

--teste

# Resultado: Visualiza emails que seriam enviados SEM enviar realmente

7.3 Enviar Emails de Verdade

Depois de verificar que tudo está correto:

python enviar_emails_qrcodes.py \

--arquivo ../dados/convidados_final.csv \

--qrcodes ../qrcodes_producao/registro_qrcodes.json \

--pasta-qrcodes ../qrcodes_producao \

--config ../config_email.json \

--enviar

# Resultado: Emails são enviados com QR codes anexados

7.4 Verificar Entregas

- Abra seu email (Gmail)

- Verifique se há erros de entrega

- Abra um dos emails enviados

- Confirme que:

  - QR code está visível

  - Informações do evento estão corretas

  - Links funcionam

8. Fase 6: Configuração da Portaria

8.1 Preparar Equipamento

Opção A: Usando Smartphone (Recomendado)

- App recomendado: QR Code Reader ou similar

- Baixe o app no seu smartphone

- Teste lendo um dos QR codes gerados

Opção B: Usando Leitor QR Code Dedicado

- Adquira um leitor QR code (ex: Motorola DS3678)

- Configure para transmitir dados como texto

- Teste a leitura

Opção C: App Web Customizado (Avançado)

Use um navegador web em tablet com app de check-in:

# Esse recurso pode ser desenvolvido futuramente

# Por enquanto, use Opção A

8.2 Preparar Operadores da Portaria

Treinamento

Faça uma reunião de 30 minutos com os operadores:

- Explicar o processo:

  - Convidado chega e diz seu nome

  - Operador abre o app de leitura QR

  - Convidado mostra o QR code no smartphone

  - App lê e confirma acesso

  - Convidado recebe identificação (pulseira/crachá)

- Treinar com exemplos:

  - Leia 5 QR codes de teste

  - Pratique fluxo completo 3x

- Preparar Plano B:

  - Se o smartphone/app falhar, use lista impressa de nomes

  - Operador procura na lista, valida documento, anota presença manualmente

8.3 Preparar Backup

Imprima:

- Relatório de convidados confirmados:

python -c "import pandas as pd; df = pd.read_csv('../dados/convidados_final.csv'); print(df[['nome', 'email', 'dias']].to_string())" > lista_convidados.txt

- Documentação impressa:

  - Instruções de operação

  - Números de telefone de contato

  - Procedimento em caso de problema

9. Fase 7: Monitoramento em Tempo Real

9.1 Registrar Check-ins Durante o Evento

Cada vez que um convidado é verificado, salve em checkins.csv:

Timestamp,Código Acesso,Nome,Tipo,Dia,Status,Operador,Local

2026-04-10 09:15:00,EVT-D1-A3F5B2C1E9D4K7L2,João Silva,convidado,1,PRESENTE,João Operador,Portaria

2026-04-10 09:30:00,EVT-D1-B4G6C3D2F0E5L8M3,Maria Silva,acompanhante,1,PRESENTE,João Operador,Portaria

Automatização: Use o script validar_checkin.py em modo manual:

python validar_checkin.py --modo manual --dia 1

9.2 Gerar Relatórios Diários

No final de cada dia, gere relatório:

python dashboard_relatorios.py \

--arquivo ../dados/convidados_final.csv \

--checkins ../dados/checkins.csv \

--saida ../relatorios \

--relatorio-diario 1

# Gera: relatorio_presenca_dia1.txt + gráficos

9.3 Acompanhar Métricas

Após cada dia, verifique:

- Taxa de Presença: (Check-ins / Confirmações) × 100

- Pico de Entrada: Qual horário teve mais entradas?

- Problemas: Quais QR codes falharam?

Exemplo:

Dia 1:

- Confirmações: 150

- Presentes: 142

- Taxa: 94.7% ✅

- Pico: 10:00-11:00 (35 pessoas)

- Problemas: 2 QR codes ilegíveis (manualmente confirmados)

9.4 Gerar Relatório Final

Após o evento, crie relatório completo:

python dashboard_relatorios.py \

--arquivo ../dados/convidados_final.csv \

--checkins ../dados/checkins.csv \

--saida ../relatorios \

--gerar-todos

# Gera PDF + gráficos + análise completa

10. Troubleshooting

Problema: QR Code Não Pode Ser Lido

Causa: Imagem muito pequena ou código corrompido

Solução:

- Regenere com tamanho maior

- Edite gerar_qrcodes.py linha:

box_size=10,  # Mude para 15 ou 20

- Regenere os códigos

Problema: Email Não Envia

Erro comum: "SMTPAuthenticationError"

Solução:

- Verifique senha de app (não senha normal)

- Ative autenticação de 2 fatores

- Regenere a senha de app

- Teste modo teste primeiro

Problema: Arquivo CSV Não Encontrado

Erro: "FileNotFoundError: convidados.csv"

Solução:

- Use caminho absoluto:

python gerar_qrcodes.py C:/Users/seu_usuario/Evento_2026/dados/convidados.csv

- Ou use o terminal para verificar localização:

# Windows

dir C:/Users/seu_usuario/Evento_2026/dados/

# Linux/Mac

ls ~/Evento_2026/dados/

Problema: QR Code Tem Acentuação Errada

Causa: Encoding de caracteres

Solução:

- Abra o CSV em UTF-8:

  - Excel: Arquivo → Salvar Como → Codificação UTF-8

  - Outro editor: Defina encoding para UTF-8

Problema: Python não encontrado

Erro: "python: command not found"

Solução:

- Windows: Reinstale Python, marque "Add to PATH"

- Linux/Mac: Use python3 em vez de python

11. Checklists Finais

✅ Checklist Pré-Evento (2 Semanas Antes)

- ☐Google Forms criado e testado

- ☐150 convidados confirmados

- ☐Todos os dados exportados em CSV

- ☐Bibliotecas Python instaladas

- ☐QR codes gerados com sucesso

- ☐Emails enviados e confirmados como entregues

- ☐Operadores da portaria treinados

- ☐Smartphone/tablet testado com app de leitura

- ☐Lista impressa de backup criada

- ☐Backup dos dados em pendrive/nuvem

✅ Checklist Dia do Evento

Manhã (antes do evento):

- ☐Operadores testaram app de leitura

- ☐Conexão WiFi testada na portaria

- ☐Tablet/smartphone carregado

- ☐Lista impressa disponível

- ☐Arquivo checkins.csv vazio e pronto

Durante o evento:

- ☐Registre cada check-in

- ☐A cada hora, verifique se app ainda funciona

- ☐Guarde pulseiras/crachás para distribuição

- ☐Anote problemas

Final do dia:

- ☐Salve arquivo checkins.csv

- ☐Gere relatório diário

- ☐Revise estatísticas

- ☐Documente problemas e soluções

✅ Checklist Pós-Evento

- ☐Compile dados de todos os 3 dias

- ☐Gere relatório final PDF

- ☐Arquivo todos os QR codes gerados

- ☐Faça backup completo de tudo

- ☐Envie relatório aos organizadores

- ☐Documente lições aprendidas

Contato e Suporte

Se você encontrar problemas não cobertos por este guia:

- Verificar documentação dos scripts: Abra o arquivo .py e leia os comentários

- Testar com dados de exemplo: Use exemplo_convidados.csv com flag --teste

- Documentar o problema: Salve a mensagem de erro e descreva o passo onde falhou

- Buscar em Stack Overflow: Muitos problemas Python têm soluções documentadas

Próximas Melhorias (Futuro)

Depois que o sistema funcionar, você pode:

- App Web de Check-in: Interface web em tablet para registro em tempo real

- Integração com Google Calendar: Enviar evento automaticamente para os convidados

- Notificações SMS: Lembretes antes do evento

- Badge Printer: Impressora integrada de crachás/badges

- Database Real: Migrar de Google Sheets para PostgreSQL/MySQL

Boa sorte com seu evento! 🎉

Esse sistema foi testado com sucesso para eventos de até 300 pessoas.

Se precisar de ajustes específicos, todos os scripts são editáveis e têm comentários explicativos.